Приложение №1

к приказу  от 29.08.2017 № 451-о

План-график введения  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в МАОУ СОШ № 32 г. Томска

на   2017-2018  учебный год

Цель

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ |
| 1.1. | Создание рабочей группы педагогов по подготовке и апробации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ Утверждение учебно-методических комплексов Утверждение Плана-графика введения ФГОС НОО ОВЗ на 2017-2018 учебный год | Крюкова М.Н., директор ОО | Август – сентябрь 2017 | Приказ по ОО об организации работы по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в 2017-2017 учебном году |
| 1.2. | Проведение установочного совещания с рабочей группой педагогов по вопросам реализации Плана-графика введения ФГОС НОО ОВЗ на 2017-2018 учебный год | Колмогорова Н.Л., заместитель директора по УВР | 1 декада сентября 2017 | Определён порядок и сроки проведения контрольных мероприятий по реализации Плана действий по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ |
| 1.3. | Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального, муниципального уровней введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Колмогорова Н.Л., заместитель директора по УВР Члены рабочей группы педагогов | постоянно | Нормативно-правовая, информационная осведомленность руководителя и членов рабочей группы педагогов |
| 1.4. | Знакомство с работой ООУ г. Томска, участвующих в апробации ФГОС НОО ОВЗ в 2017-2018 учебном году | Колмогорова Н.Л., координатор введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | в течение учебного года | Члены рабочей группы педагогов информированы о продуктах и результатах деятельности ОО, апробирующих ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: МБОУ НОШ для учащихся с ОВЗ № 59 г. Томска, МАОУ СОШ № 44 Томска, МАОУ СОШ № 54 г. Томска, МБОУ ОСОШ для учащихся с ОВЗ № 39 г. Томска, МБОУ ОСОШ для учащихся с ОВЗ № 45 г. Томска, МБОУ ООШИ № 22 г. Томска |
| 1.5. | Организация информационного сопровождения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (раздел на официальном сайте МАОУ СОШ № 32 г. Томска, рассмотрение вопросов введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на родительских собраниях) | Колмогорова Н.Л., заместитель директора по УВР Члены рабочей группы педагогов | до 01.09.2017 | Информация на официальном сайте МАОУ СОШ № 32 г. Томска, освещение вопросов в рамках классных и общешкольных родительских собраний |
| 1.6. | Информирование родительской общественности о введении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Колмогорова Н.Л., заместитель директора по УВР | август 2017 - июнь 2018 | Информационная осведомленность работников МАОУ СОШ № 32 г. Томска по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ |
| Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения введения ФГОС НОО ОВЗ |
| 1.7. | Ознакомление педагогических работников, работающих во вторых классах с должностными инструкциями (учителя, классного руководителя, педагога дополнительного образования) | Крюкова М.Н., директор ОО | август 2017 | Отметка об ознакомлении в ДИ |
| 1.8. | Разработка и утверждение адаптированных рабочих программ (АОП) по учебным предметам и внеурочной деятельности, коррекционно-развивающих курсов для детей с ОВЗ | Крюкова М.Н., директор ОО Колмогорова Н.Л., заместитель директора по УВР Члены ПТГ | август-сентябрь 2017 | Приказ по ОО об утверждении адаптированных рабочих программ по учебным предметам и внеурочной деятельности, коррекционно-развивающих курсов для детей с ОВЗ |
| 1.9. | Разработка Положения о системе оценки, формах и порядке проведения промежуточной аттестации по оценке предметных, метапредметных, личностных результатов обучающихся с ОВЗ | Колмогорова Н.Л., заместитель директора по УВР | до 30.10.2017 | Протокол Педагогического совета Приказ по ОО об утверждении локального нормативного правового акта |
| 1.10. | Рассмотрение вопроса о результатах введении в МАОУ СОШ № 32 г. Томска ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на заседании Управляющего совета | Крюкова М.Н., директор ОО | октябрь 2017 | Протокол Управляющего совета |
| 1.11. | Внесение изменений (при необходимости) в Устав МАОУ СОШ № 32 г. Томска | Крюкова М.Н., директор ОО | до 30.11.2017 | Приказ департамента образования администрации Города Томска об утверждении изменений |
| 1.12. | Утверждение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности реализации адаптированной ООП НОО ОВЗ | Крюкова М.Н., директор ОО Колмогорова Н.Л., заместитель директора по УВР | март 2018 | Приказ по ОО Наличие в библиотечном фонде необходимых УМК, учебников и учебных пособий |
| 1.13. | Разработка учебных планов для детей с ОВЗ (варианты ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для детей с ЗПР) | Крюкова М.Н., директор ОО Колмогорова Н.Л., заместитель директора по УВР | до 25.06. 2018 | Приказ по ОО об утверждении учебного плана |
| 1.14. | Создание необходимой МТБ введения ФГОС НОО обучающихся с обучающихся с ОВЗ Формирование безбарьерной среды в ОО | Крюкова М.Н., директор ОО Шведкина Е.А., заместитель директора по АХР | в течение 2017-2018 учебного года | Аналитические материалы |
| 1.15. | Разработка и апробация методических материалов, инновационных разработок по вопросам реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Колмогорова Н.Л., заместитель директора по УВР Рабочая группа педагогов | в течение 2017-2018 учебного года | Приказ по введению в действие решений МС |
| Создание кадровых условий ведения ФГОС НОО ОВЗ |
| 1.16. | Осуществление мониторинга состояния кадровых условий в ОО в текущем году Осуществление прогнозирования кадровой потребности (в количественном и качественном отношении) на долгосрочный период | Крюкова М.Н., директор ОО Колмогорова Н.Л., заместитель директора по УВР | сентябрь 2017-1 май 2018 | Внесены необходимые коррективы, управленческие решения для кадрового обеспечения процесса введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ |
| 1.17. | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических работников на 2018 – 2020 г.г. по теме «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» | Колмогорова Н.Л., заместитель директора по УВР | январь 2018 | Обеспечено повышение квалификации педагогических для осуществления образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ |
| 1.18. | Повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Крюкова М.Н., директор ОО Колмогорова Н.Л., заместитель директора по УВР Тужикова Т.А., заместитель директора по НМР | ноябрь 2017 февраль 2018 г. | Участие руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации |
| 1.19. | Включение в план методической работы на 2017-2018 учебный год, 2018-2019 учебный год раздела: научно-методическое сопровождение процесса введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Колмогорова Н.Л., заместитель директора по УВР Тужикова Т.А., заместитель директора по НМР | май-июнь 2017 май-июнь 2018 | Приказ по ОО об утверждении плана научно-методической работы на текущий учебный год |
| Основной |
| 2.1. | Комплектование контингента учащихся с ОВЗ | Колмогорова Н.Л., заместитель директора по УВР | до 01.09.2017 | Приказ по ОО об организации обучения детей с ОВЗ |
| 2.2. | Организация образовательной деятельности и ведение учёта обучающихся с ОВЗ на всех уровнях образования | Заместители директора по УВР | в течение учебного года | Банк данных обучающихся с ОВЗ |
| 2.3. | Организация и осуществление деятельности школьного ПМПк | Крюкова М.Н.. директор ОО Председатель школьного ПМПк | сентябрь в течение учебного года | Приказ по ОО План работы ПМПк Протоколы заседаний ПМПк |
| 2.4. | Направление в МБУ ПМПК учащихся, не справляющихся с программой общеобразовательной школы с момента выявления отставания в освоении программы | Председатель школьного ПМПк | в течение учебного года | Протоколы заседаний ПМПк |
| 2.5. | Информирование родителей (законных представителей) об особенностях и перспективах обучения учащихся с ОВЗ | Крюкова М.Н., директор ОО Колмогорова Н.Л., заместитель директора по УВР | до 01.09.2017 до 01.09.2018 |  |
| 2.6. | Осуществление образовательной деятельности в рамках учебной и внеурочной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (реализация индивидуальной образовательной траектории учащегося в условиях общеобразовательного класса, исходя из особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей) | Колмогорова Н.Л., заместитель директора по УВР Учителя начальных классов | в течение учебного года июнь 2018 | Справки по итогам реализации адаптированной ООП НОО обучающихся с задержкой психического развития, АООП НОО обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи |
| 2.7. | Расширение практики привлечения детей с ОВЗ к участию в предметных образовательных событиях, творческих конкурсах и проектах различного уровня | Колмогорова Н.Л., заместитель директора по УВР Учителя начальных классов | в течение учебного года | Аналитические материалы |
| 2.8. | Проведение контроля условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, АООП НОО обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи | Колмогорова Н.Л., заместитель директора по УВР Крюкова М.Н. | август-сентябрь 2017 | Аналитические материалы по итогам контроля Приказ по ОО |
| 2.9. | Осуществление контроля реализации Плана действий по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Крюкова М.Н., директор ОО Колмогорова Н.Л., заместитель директора по УВР | 1 раз в полугодие | Приказ по ОО по итогам контроля |
| 2.10. | Оказание квалифицированной психолого-педагогической, методической помощи родителям (законным представителям), имеющим детей с ОВЗ | Колмогорова Н.Л., заместитель директора по УВР | в течение учебного года | Аналитические материалы |
| 2.11. | Осуществление психолого-педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ | Колмогорова Н.Л., заместитель директора по УВР Учителя начальных классов Педагог-психолог Учитель-логопед Учитель-дефектолог | в течение учебного года | Аналитические материалы по реализации индивидуальной образовательной программы |
| 2.12. | Осуществление продуктивного межведомственного взаимодействия специалистов ОО, системы здравоохранения и социальной защиты в вопросах психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ | Крюкова М.Н., директор ОО Колмогорова Н.Л., заместитель директора по УВР | в течение учебного года | Аналитические материалы |
| 2.13. | Осуществление методического сопровождения педагогов по реализации адаптированной ООП НОО обучающихся с задержкой психического развития, рабочих программ и программ коррекционных и внеурочных курсов в условиях ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Колмогорова Н.Л., заместитель директора по УВР Тужикова Т.А., заместитель директора по НМР | в течение учебного года | Наличие методических материалов для учителя-логопеда, педагога-психолога, педагога дополнительного образования, учителя-предметника, сопровождающего по работе с детьми с ОВЗ; наличие публикаций в методических сборниках различного уровня Проведение информационно-инструктивных мероприятий по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ |
| Итоговый, аналитический |
| 3.1. | Представление промежуточных результатов реализации Плана действий по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ административно-управленческому персоналу, педагогическим работникам | Крюкова М.Н., директор ОО Колмогорова Н.Л., заместитель директора по УВР | август 2017 август 2018 | Работники информированы о результатах реализации Комплексного плана мероприятий Протокол совещания директора ОО с АУП Протокол совещания директора ОО с педагогическими работниками |
| 3.2. | Анализ деятельности рабочей группы педагогов | Колмогорова Н.Л., заместитель директора по УВР | до 20.06.2018 | Протокол совещания директора ОО с АУП |
| 3.3. | Представление итогов комплексной оценки реализации АООП НОО в 2017-2018 учебном году | Колмогорова Н.Л., заместитель директора по УВР | август 2018 | Протокол Педагогического совета Разработка плана действий по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на 2018-2019 год |
| 3.4. | Представление и обобщение опыта на муниципальном уровне по теме «Позитивный педагогический опыт обучения детей с ОВЗ (методики и технологии) | Колмогорова Н.Л., заместитель директора по УВР Учителя начальных классов Педагог-психолог Учитель-логопед Учитель-дефектолог | 1 полугодие 2018 | Приказ о проведении образовательного события Справка по итогам проведения образовательного события |