УТВЕРЖДЕНО

приказом директора МАОУ СОШ № 32 г. Томска

от «05» сентября 2018 г. № 501-о

План-график

мероприятий  по  подготовке и введению

федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего образования

в МАОУ СОШ № 32 г. Томска

Цель: обеспечить  необходимые условия для введения и реализации ФГОС СОО  с 01 сентября 2020 года.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС СОО |
| 1.1. | Изучение и формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО, информирование педагогических работников о НПБ ФГОС СОО | Постоянно; с сентября 2018 г. | Солодова И.Н., Невгод Н.И., заместители директора по УВР Тужикова Т.А., заместитель директора по НМР | Банк нормативно-правовых документов, протоколы совещания директора с АУП, педагогическими работниками |
| 1.2. | Внесение изменений и дополнений в Устав МАОУ СОШ № 32 г. Томска (при необходимости) | До мая 2020 г. | Крюкова М.Н., директор | Изменения и дополнения, внесённые в Устав МАОУ СОШ № 32 г. Томска |
| 1.3. 1.3. | Разработка локальных нормативных правовых актов (приказов, положений, планов, регламентирующих введение ФГОС СОО): |  | Крюкова М.Н., директор Солодова И.Н., Невгод Н.И., заместители директора по УВР Крюкова М.Н., директор Солодова И.Н., Невгод Н.И., заместители директора по УВР | Приказы по основной деятельности Список УМК |
|  | Об утверждении плана-графика ОО по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников | Январь 2019 г. |  |  |
|  | О создании рабочей группы по введению ФГОС СОО, разработке ООП СОО | Январь 2019 г. |  |  |
|  | О разработке образовательной программы среднего общего образования | Январь 2019 г. |  |  |
|  | О внесении изменений в должностные инструкции учителя, классного руководителя, заместителя директора по УВР, курирующих реализацию ФГОС СОО, педагога дополнительного образования, педагога-психолога | Декабрь 2019 г. |  |  |
|  | Об утверждении Положения о рабочей программе учебного предмета, курса внеурочной деятельности | Январь 2020 г. |  |  |
|  | Об утверждении списка УМК, перечня учебников на уровне среднего общего образования | Март 2020 г. |  |  |
|  | О переходе ОО на обучение по ФГОС СОО | Май 2020 г. |  |  |
|  | Об утверждении ООП СОО | До 01.06. 2020 г. |  |  |
| 1.4. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО и новыми тарифно-квалифицированными характеристиками должностных инструкций работников ОО (Единый квалифицированный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалифицированные характеристики должностей работников образования»), | До 30.12.2019 г. | Крюкова М.Н., директор Козлова Е.В., секретарь-делопроизводитель | Приказ о внесении изменений в должностные инструкции; должностные инструкции |
| 1.5. 1.5. | Разработка на основе Примерной основной образовательной программы ООП СОО МАОУ СОШ № 32 г. Томска: | До 20.05.2020 г. | Рабочая группа по разработке ООП СОО Солодова И.Н., Невгод Н.И., заместители директора по УВР Рабочая группа по разработке ООП СОО Солодова И.Н., Невгод Н.И., заместители директора по УВР | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы среднего общего образования Проект основной образовательной программы среднего общего образования Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы среднего общего образования; Проект основной образовательной программы среднего общего образования |
|  | пояснительная записка | До 25.12.2019 г. |  |  |
|  | планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования | До 25.12.2019 г. |  |  |
|  | система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы | До 25.12.2019 г. |  |  |
|  | учебный план среднего общего образования | До 25.12.2019 г. |  |  |
|  | программа воспитания и социализации | До 01.05. 2020 г. |  |  |
|  | система условий реализации ООП СОО | До 01.05.2020 г. |  |  |
|  | рабочие программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана; | До 01.05.2020 г. |  |  |
|  | программы учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемые участниками образовательных отношений | До 01.05.2020 г. |  |  |
|  | рабочие программы элективных курсов, спецкурсов | До 01.05.2020 г. |  |  |
| 1.6. | Получение внешней экспертной оценки Основной образовательной программы СОО | До 01.06.2020 г. | Солодова И.Н., Невгод Н.И., заместители директора по УВР; Тужикова Т.А., заместитель директора по НМР | Наличие экспертного заключения внешнего эксперта |
| 1.7. | Рассмотрение ООП СОО МАОУ СОШ № 32 г. Томска на заседании Педагогического совета | До 01.06.2020 г. | Крюкова М.Н., директор | Протокол заседания Педагогического совета. Приказ об утверждении основной образовательной программы СОО МАОУ СОШ № 32 г. Томска |
| 1.8. | Разработка договоров сотрудничества с организациями дополнительного образования, вузами в рамках реализации ООП СОО, модели внеурочной деятельности | Май -июнь 2020 г. | Крюкова М.Н., директор Солодова И.Н., Невгод Н.И., заместители директора по УВР | Договоры Проект модели внеурочной деятельности |
| 1.9. | Внесение изменений в Программу развития МАОУ СОШ № 32 г. Томска. | До 20.06.2020 г. | Тужикова Т.А., заместитель директора по НМР | Протокол заседания Методического совета |
| 1.10. | Разработка локального нормативного правового акта, регламентирующего осуществление комплексного подхода к оценке результатов образовательной деятельности: предметных, метапредметных, личностных на уровне среднего общего образования | До 01.08.2020 г. | Солодова И.Н., Невгод Н.И., заместители директора по УВР | Протоколы заседаний органов соуправления ОО, на которых рассматривались вопросы рассмотрения, согласования локального нормативного правового акта; приказ о введение в действие данного локального нормативного правового акта. |
| 1.11. | Экспертиза на уровне заместителей директора по УВР, Методического совета, утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана, курсам внеурочной деятельности. | До 01.09.2020 г. | Крюкова М.Н., директор Солодова И.Н., Невгод Н.И., заместители директора по УВР; Тужикова Т.А., заместитель директора по НМР Руководители МО | Рабочие программы по учебным предметам Приказ о введении в действие решений Методического Совета |
| II. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО |

| 2.1. | Разработка, утверждение плана – графика по переходу и введению ФГОС СОО | Январь 2019 г. | Крюкова М.Н., директор Солодова И.Н., заместитель директора по УВР | План – график Приказ об утверждении плана-графика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Формирование состава рабочей группы по введению ФГОС СОО | Январь 2019 г. | Крюкова М.Н., директор | Приказ об организации работы рабочей группы по введению ФГОС СОО |
| 2.3. | Организация работы по разработке Основной образовательной программы среднего общего образования | Август 2019 г. | Крюкова М.Н., директор | Приказом по ОО определён состав рабочей группы, план работы рабочей группы, сроки разработки ООП СОО |
| 2.4. | Анализ имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО | До 01.09.2019 г. | Крюкова М.Н., директор Члены рабочей группы | Информационно-аналитическая справка |
| 2.5. | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана СОО в соответствии с Федеральным перечнем. | Март-апрель 2020 г. | Солодова И.Н., заместитель директора по УВР; Шафер Г.М., педагог-библиотекарь | Наличие в фонде библиотеки необходимого количества УМК для реализации ООП СОО |
| 2.6. | Проведение анкетирования (социального опроса) по изучению образовательных потребностей и интересов учащихся, родителей (законных представителей) по использованию часов вариативной части учебного плана | До 01.03.2019 г. | Солодова И.Н., заместитель директора по УВР Педагог – психолог, классные руководители | Информационно- аналитическая справка педагога - психолога, итоговая информационно-аналитическая справка заместителя директора по УВР, протокол совещания директора с АУП |
| 2.7. | Создание условий для представления учащимися своих образовательных достижений в форме портфолио, защиты проектов и др. | До 25.12.2019 г. | Рабочая группа | Наличие необходимых локальных нормативных правовых актов |
| 2.8. | Организация участия педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность на уровне СОО в муниципальных и региональных семинарах-консультациях по проблемам внедрения ФГОС СОО (на базе МАУ ИМЦ г. Томска, ТОИПКРО, ОГБУ «РЦРО») | Постоянно | Солодова И.Н., заместитель директора по УВР | Заявки на участие в мероприятиях Аналитические материалы по итогам участия |
| III. Методическое обеспечение введения ФГОС СОО |
| 3.1. | Обсуждение вопросов введения ФГОС СОО, НПБ ФГОС на заседаниях Методического совета | сентябрь 2018 г. – август 2020 г. | Тужикова Т.А., заместитель директора по НМР Солодова И.Н., заместитель директора по УВР Руководители МО | Комплекс мероприятий по информационно-организационной, методической поддержке процесса апробации ФГОС СОО в плане работы ОО Технические задания МО в части перехода на ФГОС СОО |
| 3.2. | Организация участия педагогов, заместителей директора по НМР, УВР, ВР в работе муниципальной ПТН, проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС СОО | Сентябрь 2018 г. – август 2020 г. | Крюкова М.Н., директор Солодова И.Н., заместитель директора по УВР Руководители МО | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников |
| 3.3. | Разработка плана повышения квалификации педагогических работников с использованием как внутренних, так и внешних образовательных ресурсов (через организацию участия педагогов в семинарах и стажировках на базах ОГБУ «РЦРО», ТОИПКРО, вузов, иных образовательных организаций), в том числе и с использованием форм дистанционного обучения | До 01 сентября 2019 г. | Крюкова М.Н., директор Солодова И.Н., заместитель директора по УВР Тужикова Т.А., заместитель директора по НМР | Утверждён план повышения квалификации, индивидуальные программы профессионального развития педагогов на уровне СОО (с необходимыми корректировками). 100% педагогов прошли КПК |
| 3.4. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОО для планирования курсов повышения квалификации педагогов ОО | Сентябрь 2019 г., 2020 г. | Педагог-психолог | Информационно-аналитическая справка по итогам анкетирования Совещание директора с АУП |
| 3.5. | Осуществление методического сопровождения в форме консультаций (индивидуальных, групповых) учителей по вопросам апробации ФГОС СОО, разработки рабочих программ по учебным предметам | Постоянно | Солодова И.Н., заместитель директора по УВР Тужикова Т.А., заместитель директора по НМР | Утверждённый график консультаций |
| 3.6. | Организация работы по разработке программы психолого-педагогического сопровождения процесса введения ФГОС СОО | Сентябрь 2019 г. | Педагоги-психологи | Проект программы психолого-педагогического сопровождения процесса введения ФГОС СОО |
| 3.7. | Разработка и апробирование модели урока, его анализа на основе деятельностного и компетентностного подходов в соответствии с требованиями ФГОС СОО. | Октябрь 2019 г.- март 2020 г. | Тужикова Т.А., заместитель директора по НМР, руководители МО | Модель, анализ урока, утвержденные на заседании Методического совета |
| 3.8. | Формирование папки методических материалов по теме ФГОС СОО | Сентябрь 2018 г. – август 2020 г. | Тужикова Т.А., заместитель директора по НМР, руководители МО | Папка методических материалов |
| 3.9. | Разработка плана ВШК в соответствии с требованиям ФГОС СОО | До 01.09.2020 г. | Солодова И.Н., заместитель директора по УВР Тужикова Т.А., заместитель директора по НМР | Утверждён план ВШК на 20120-2021 учебный год Обеспечен контроль реализации ФГОС СОО |
| IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО |
| 4.1. | Анализ кадровых потребностей, учет их при организации образовательной деятельности на уровне СОО, решение проблем кадрового обеспечения | Сентябрь 2018 г. – август 2020 г. | Крюкова М.Н., директор Солодова И.Н., заместитель директора по УВР | Аналитическая справка |
| 4.2. | Совершенствование работы психолого-педагогической службы в части реализации комплекса мероприятий по профилактике «профессионального выгорания» педагогов | Сентябрь 2019 г. – август 2020 г. | Солодова И.Н., заместитель директора по УВР Педагоги-психологи | Организовано психологическое сопровождение педагогов в процессе апробации ФГОС СОО |
| 4.3. | Расстановка педагогических кадров для реализации ФГОС СОО | До 01.09.2020 г. | Крюкова М.Н., директор | Приказы по кадрам Тарификационный список |
| V. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО |
| 5.1. | Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС СОО | Сентябрь 2018 г. – август 2020 г. | Рабочая группа | Банк информационных материалов |
| 5.2. | Информирование родителей (законных представителей) и общественности о введении ФГОС СОО | Сентябрь 2018 г. – август 2020 г. | Рабочая группа | Представлена необходимая информация родителями (законными представителями) об особенностях ФГОС СОО, процедуре его апробации |
| 5.3. | Изучение мнения родителей по вопросам введения ФГОС СОО (анкетирование в рамках родительских собраний) | Декабрь 2020 г. | Рабочая группа | Информационно-аналитическая справка Протокол совещания директора с АУП |
| 5.4. | Размещение информации о подготовке к реализации ФГОС СОО на сайте ОО | Сентябрь 2019 г. – август 2020 г. | Рабочая группа Ястребова Е.А., администратор сайта | Информация открыта, доступна для участников образовательных отношений на сайте ОО в подразделах: «Образовательные стандарты», «Образование», «Публичный доклад» |
| VI. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС СОО |
| 6.1. | Анализ материально- технического обеспечения введения и реализации ФГОС СОО | До 01.12.2018 г. | Крюкова М.Н., директор Рабочая группа | Оценка МТБ ОО с учётом требований ФГОС СОО |
| 6.2. | Составление плана мероприятий по приведению оборудования учебных помещений в соответствие требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса | До 01.02.2019 г. | Рабочая группа Заведующие учебными кабинетами и помещениями | План по совершенствованию МТБ ОО Привлечены дополнительные внебюджетные средства |
| 6.3. | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОО требованиям ФГОС СОО | Сентябрь 2018 г. – август 2020 г. . | Крюкова М.Н., директор |  |
| 6.4. | Обеспечение соответствия условий реализации ФГОС СОП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО |  | Крюкова М.Н., директор |  |
| 6.5. | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОО требованиям ФГОС СОО |  | Крюкова М.Н., директор |  |
| VII. Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС СОО |
| 7.1. | Определение объема финансовых средств (бюджетных, внебюджетных) на реализацию мероприятий по переходу на ФГОС СОО | Ноябрь, декабрь 2019 г. | Крюкова М.Н., директор | Планы ФХД на 2019, 2020, 2021 годы |
| 7.2. | Совершенствование системы оплаты труда педагогических работников ОО | Август 2018 г. – август 2020 г. | Крюкова М.Н., директор Председатель профкома ОО | Внесены изменения в локальные нормативные правовые акты, регламентирующие реализацию системы оплаты труда работников ОО |